## Sheet1
秦思佳项目规划
项目：
日期 | 功能模块 | 完成进度 | 未完成模块 | 解决方案 | 最后完成期限 | 备注
2019-01-27 | 配置项目运行环境
2019-01-28 | 完善er图，搭建数据库
2019-01-29 | 用户添加
2019-01-30 | 用户信息修改、用户查询、根据id查找对应单条用户数据
2019-01-31
2019-02-01
2019-02-02
2019-02-03 | 用户头像修改
2019-02-04
2019-02-05
2019-02-06
2019-02-07 | 用户注册时验证用户名是否重复、用户登录时信息对比、修改密码
2019-02-08 | 更改用户状态、用户点赞、游记点赞数排序、时间排序
2019-02-09 | 更改游记状态、游记的新增删除和查询、新增游记评论、游记查询、查询所有评论
2019-02-10
2019-02-11
2019-02-12
注意：
1.项目规划表必须每天更新！！！每天上传到自己的github上，每晚八点之前检查
2.当天任务未完成，则需填写未完成模块，并写清楚解决方案和最后完成期限，如有必要，标明备注
3.假期项目规划表个人按照自己实际情况认真填写，一旦填写，必须按照计划执行
祝大家假期愉快！！！